|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ  о выполнении плана-графика реализации областной  государственной программы  Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области  (наименование областной государственной программы)  за 12 месяцев 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финанси-рования (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | | | Значение результата/ показателя реализации | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на  12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на  12 месяцев | фактическое за  12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Ведомственный проект «Авторизация систем управления государственным и муниципальным имуществом Смоленской области»** | Макаревская Елена Валерьевна | областной бюджет | 4 328,7 | 4 328,7 | 100 | x | x | x |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по технической поддержке и обслуживанию автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 | - |
| 2. | **Ведомственный проект «Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками»** | Макаревская Елена Валерьевна | областной бюджет | 25,0 | 25,0 | 100 | x | x | x |
| 2.1. | Подготовлен проект раздела земельного участка в целях образования земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 | - |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области»** | Макаревская Елена Валерьевна, Рубекина Юлия Александровна, Филиппов Сергей Александрович | областной бюджет | 36 768,9 | 35 297,6 | 96 | x | x | x |
| 3.1. | Количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов и заключений на отчеты об оценке величины годовой арендной платы за пользование объектами, включенными в перечень имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области (штук) | х | х | x | x | x | 237 | 266 | - |
| 3.2. | Количество собранной, обработанной, систематизированной и накопленной информации при определении кадастровой стоимости (единиц) | х | х | x | x | x | 14 500 | 14 622 | - |
| 3.3. | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единиц) | х | х | x | x | x | 775 320 | 800 097 | - |
| 3.4. | Количество рассмотренных заявлений об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости (единиц) | х | х | x | x | x | 700 | 1076 | - |
| 3.5. | Количество имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, требующего охраны (штук) | х | х | x | x | x | 4 | 4 | - |
| 3.6. | Количество торгов для осуществления сделок, предметом которых является имущество, находящееся в государственной собственности Смоленской области (единиц) | х | х | x | x | x | 10 | 18 | - |
| 3.7. | Количество подготовленных документов по результатам выполненных кадастровых работ (единиц) | х | х | x | x | x | 45 | 45 | - |
| 3.8. | Использование программного обеспечения по расчету кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Смоленской области (условных единиц) | х | х | x | x | x | 1 | 1 | - |
| 3.9. | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, изъятых по решению суда в связи с их ненадлежащим использованием, приобретенных в государственную собственность Смоленской области | х | х | x | x | x | 20 | 0 | На земельные участки наложены запреты на совершение действий по регистрации прав. Таким образом, отсутствует возможность заключить договоры купли – продажи земельных участков и осуществить регистрацию перехода права собственности на приобретаемые земельные участки |
| 3.10. | Количество объектов капитального строительства, расположенных на территории Смоленской области, в отношении которых проведены работы по разработке проектно-сметной документации и ликвидации | х | х | x | x | x | 1 | 1 | - |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Сохранность, учет и использование копий технических паспортов, оценочной и иной**  **документации об объектах государственного**  **технического учета и технической инвентаризации»** | Макаревская Елена Валерьевна, Филиппов Сергей Александрович | областной бюджет | 10 686,2 | 10 686,2 | 100 | x | x | - |
| 4.1. | Количество единиц хранения технических паспортов, оценочной и иной документации (единиц) | х | х | x | x | x | 565 352 | 565 352 | - |
| 4.2. | Количество предоставленных копий технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) (единиц) | х | х | x | x | x | 18 490 | 20 121 | - |