|  |
| --- |
| Приложение № 2  к областной государственной программе «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области»  (в редакции постановления Администрации Смоленской области от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**ПЛАН**

**реализации областной государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Исполнитель мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | | | Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Признание прав, распоряжение и управление объектами государственной собственности Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов, в отношении которых проведено обследование технического состояния объектов | | x | x | x | x | | | x | | x | 1 | - | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | недвижимости с оформлением заключений (актов) по результатам обследования состояния несущих конструкций объектов недвижимости при изменении планировочного решения помещений в результате перепланировки (реконструкции) (единиц) | |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| 2. | Выявление неиспользованного, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного имущества Смоленской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями (да/нет) | | х | х | х | х | | | x | | x | да | - | - |
| 3. | Проведение обследования технического состояния объектов недвижимости, оформление заключений по результатам обследования состояния несущих конструкций объектов недвижимости при изменении планировочного решения помещений в результате перепланировки (реконструкции) | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | областной бюджет | 270,0 | 270,0 | | | - | | - | x | x | x |
| 4. | Количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов, находящихся в государственной собственности Смоленской области (штук) | | х | х | х | х | | | x | | x | 54 | 52 | 52 |
| 5. | Определение рыночной стоимости объектов, находящихся в государственной собственности | |  | областной бюджет | 1 430,0 | 635,0 | | | 389,7 | | 405,3 | х | х | х |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Смоленской области, и анализ достоверности величины стоимости объектов, являющихся объектами оценки, указанной в отчете независимого оценщика | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОГБУ «Смоленское областное бюро технической инвентаризации» |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| 6. | Создание условий для материально-технического обеспечения | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | областной бюджет | 480,0 | 480,0 | | | - | | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы | | |  | областной бюджет | 2 180,0 | 1 385,0 | | | 389,7 | | 405,3 | x | x | x |
| **Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Количество собранной, обработанной, систематизированной и накопленной информации при определении кадастровой стоимости (единиц) | х | | х | х | х | | | x | | x | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 8. | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость (единиц) | х | | х | х | х | | | x | | x | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Обеспечение деятельности ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области», в том числе: | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» | | областной бюджет | 54 708,1 | 28 089,4 | | | 13 048,4 | | 13 570,3 | x | x | x |
| финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | областной бюджет | 40 716,2 | 14 097,5 | | | 13 048,4 | | 13 570,3 | x | x | x |
| уплата налогов | областной бюджет | 13 128,9 | 13 128,9 | | | - | | - | x | x | x |
|  | оплата коммунальных расходов |  | | областной бюджет | 863,0 | 863,0 | | | - | | - | х | x | x |
| 10. | Укрепление материально-технической базы ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» | | областной бюджет | 200,3 | 200,3 | | | - | | - | х | x | x |
| 11. | Количество объектов государственного имущества Смоленской области, требующих охраны (штук) | x | | x | x | x | | | x | | x | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Количество объектов системы газоснабжения, находящихся в государственной собственности Смоленской области (штук) | x | | x | x | x | | | x | | x | 40 | 40 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | Количество торгов для осуществления сделок, предметом которых являются объекты государственной собственности Смоленской области (единиц) | x | | x | x | x | | | x | | x | 10 | 10 | 10 |
| 14. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» | | областной бюджет | 6 041,7 | 6 041,7 | | | - | | - | х | х | х |
| 15. | Количество выписок из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заключений и отчетов по результатам выполненных землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков (единиц) | x | | x | x | x | | | x | | x | 45 | 45 | 45 |
| 16. | Выполнение кадастровых работ для государственных нужд Смоленской области | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОСГБУ «Фонд государственного имущества | | областной бюджет | 8 877,9 | 3 120,8 | | | 2 822,1 | | 2 935,0 | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Смоленской области» | |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы | |  | | областной бюджет | 69 828,0 | 37 452,2 | | | 15 870,5 | | 16 505,3 | x | x | x |
| **Реализация полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности, переданных органам государственной власти Смоленской области в целях бесплатного предоставления для строительства жилья экономического класса (индивидуального жилищного строительства) гражданам, имеющим трех и более детей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Количество выписок из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и межевых планов по результатам выполненных кадастровых работ в отношении земельных участков (единиц) | | х | х | х | х | | | х | | х | 193 | - | - |
| 18. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для граждан, имеющих трех и более детей | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | областной бюджет | 400,0 | 400,0 | | | - | | - | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 3 Государственной программы | | |  | областной бюджет | 400,0 | 400,0 | | | - | | - | x | x | x |
| **Реализация преимущественного права покупки Смоленской областью земель сельскохозяйственного назначения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Рассмотрение извещений о намерении продажи земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Смоленской области (да/нет) | | x | x | x | x | | | x | | x | да | да | да |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Смоленской области | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | - | - | - | | | - | | - | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 4 Государственной программы | | |  | - | - | - | | | - | | - | x | x | x |
| **Обеспечение сохранности, учет и использование копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Количество единиц хранения технических паспортов, оценочной и иной документации (единиц) | | x | x | x | x | | | x | | x | 565 352 | 565 352 | 565 352 |
| 22. | Количество предоставленных копий технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) (единиц) | | x | x | x | x | | | x | | x | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 23. | Обеспечение деятельности ОГБУ «Смоленское областное бюро технической инвентаризации», в том числе: | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, ОГБУ «Смоленское областное бюро технической | областной бюджет | 25 681,8 | 9 162,4 | | | 8 097,0 | | 8 422,4 | x | x | x |
|  | финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | | областной бюджет | 24 873,3 | 8 353,9 | | | 8 097,0 | | 8 422,4 | x | x | x |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | оплата коммунальных расходов | | инвентаризации» | областной бюджет | 808,5 | 808,5 | | | - | | - | x | x | x |
| Итого по основному мероприятию 5 Государственной программы | | |  | областной бюджет | 25 681,8 | 9 162,4 | | | 8 097,0 | | 8 422,4 | x | x | x |
| **Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Подготовка землеустроительного дела для установления границ с Тверской областью (единиц) | | x | x | x | | x | | x | | x | 1 | - | - |
| 25. | Выполнение комплекса технологических, картографических, геодезических и землеустроительных работ по установлению и описанию местоположения административной границы Смоленской области | | Департамент Смоленской области по внутренней политике | областной бюджет | 2 062,5 | | 2 062,5 | | - | | - | х | x | x |
| Итого по основному мероприятию 6 Государственной программы | | |  | областной бюджет | 2 062,5 | | 2 062,5 | | - | | - | х | х | х |
| **Обеспечивающая** [**подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=39D77B4C1323746731C1EF863ED33468F50CA53BCA6DBA37B5457CB70890233627B05194CF071D799E9D6EsEuEO) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Финансовое обеспечение администратора Государственной программы | | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | областной бюджет | 90 782,1 | | 30 857,1 | | 29 375,0 | | 30 550,0 | x | x | x |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по обеспечивающей подпрограмме | | |  | областной бюджет | 90 782,1 | | 30 857,1 | | 29 375,0 | | 30 550,0 | х | х | х |
| **Всего по Государственной программе** | | |  | **областной бюджет** | **190 934,4** | | **81 319,2** | | **53 732,2** | | **55 883,0** | **х** | **х** | **х** |