АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 января 2019 г. N 3-р/адм

(в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 31.12.2019 № 2486-р/адм, от 08.04.2020 № 602-р/адм, от 03.10.2022 № 1448-р/адм)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с [главой 4.1](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF6CBA20B09146E63CFD091668B2625EAC7D0ABCF7FD5C33117AC278761E9BAD96Al6tCN) Федерального закона "О кадастровой деятельности", в целях реализации на территории Смоленской области мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ в рамках реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE680696F3CDA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D1A19E2F9AC26D52FE348667E9B8D8766E6991l4t7N) "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 N 903, государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316, государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области (далее также - план).

2. Определить Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области исполнительным органом Смоленской области, уполномоченным на:

- координацию и контроль за осуществлением мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области;

- подписание соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области, заключаемого с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;

- определение значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области в целях софинансирования проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)", государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

3. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, в установленные сроки.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утвержден

распоряжением

Администрации

Смоленской области

от 17.01.2019 N 3-р/адм

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на очередной год, и количества объектов недвижимости, сведения о которых планируются к включению в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых подлежат уточнению, установлению, по которым подлежат исправлению реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также подлежащих образованию в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости). Направление указанных сведений в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | ежегодно до 20 января года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 2. | Подготовка проекта нормативного правового акта Администрации Смоленской области об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ в очередном году | ежегодно до 1 февраля года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |
| 3. | Проведение полевых обследований и инвентаризации кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 декабря года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 4. | Разработка и утверждение проектов межевания территории для кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 421 Федерального закона «О кадастровой деятельности» | ежегодно до 15 января года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 5. | Актуализация проектов межевания территории для кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 Декабря года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 6. | Определение объема и источников финансирования проведения комплексных кадастровых работ | ежегодно до 30 декабря года, предшествующего год проведения комплексных кадастровых работ | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области, администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 7. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE680792F1CAA20B09146E63CFD0916699267DE4C3D2BE9B2F8F943C14lAtBN) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | ежегодно до 30 марта года проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 8. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF6CBA20B09146E63CFD0916699267DE4C3D2BE9B2F8F943C14lAtBN) "О кадастровой деятельности" | в течение десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию), Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |
| 9. | Утратил силу |  |  |
| 10. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF6CBA20B09146E63CFD0916699267DE4C3D2BE9B2F8F943C14lAtBN) "О кадастровой деятельности". Утверждение регламента работы согласительных комиссий | в течение двадцати рабочих дней со дня заключения муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов, городских округов, городских, сельских поселений Смоленской области (по согласованию) |
| 11. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | ежегодно до 25 августа года проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 12. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий | ежегодно до 30 октября года проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов, городских округов, городских, сельских поселений Смоленской области (по согласованию) |
| 13. | Утверждение карт-планов территорий, составленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | ежегодно до 25 ноября года проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 14. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | ежегодно до 15 декабря года проведения комплексных кадастровых работ | администрации муниципальных районов и городских округов Смоленской области (по согласованию) |
| 15. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF6CBA20B09146E63CFD0916699267DE4C3D2BE9B2F8F943C14lAtBN) "О кадастровой деятельности" | постоянно | администрации муниципальных районов, городских округов Смоленской области (по согласованию), Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |
| 16. | Методологическая поддержка проведения комплексных кадастровых работ | постоянно | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |